## Dự thảo nghị quyết
Phụ lục 2
DANH MỤC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG (DỰ ÁN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 115/2024/NĐ-CP)
(Kèm theo Nghị Quyết số 220/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
STT | Thông tin khu đất |  | Dự kiến tên dự án | Kế hoạch thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư | Tiến độ thực hiện trình tự thủ tục mời quan tâm/ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (ngày) | Cơ quan tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
| Địa điểm | Diện tích dự kiến (ha)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Lĩnh vực môi trường
1 | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | 7,15 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Vĩnh Long sử dụng công nghệ đốt kết hợp tái tạo năng lượng (Đốt thu hồi năng lượng để phát điện) | Năm 2025 | 170 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
2 | Lĩnh vực y tế
1 | Phường 9, thành phố Vĩnh Long | 0,92 | Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện | Từ năm 2025 đến năm 2027 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
3 | Lĩnh vực Nhà ở xã hội
1 | Phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long | 1,13 | Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 | Từ năm 2025 đến năm 2027 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
2 | Phường 9, thành phố Vĩnh Long | 0,58 | Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu hành chính và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long | Từ năm 2025 đến năm 2027 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
3 | Phường 4, thành phố Vĩnh Long | 0,73 | Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư phường 4 | Từ năm 2025 đến năm 2030 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
4 | Xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ | 1,4 | Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư khu công nghiệp Hòa Phú | Từ năm 2025 đến năm 2027 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
5 | Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | 0,6 | Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú | Từ năm 2025 đến năm 2027 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
6 | Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh | 1,6 | Dự án Nhà ở xã hội KCN Bình Minh (khu CC2, CC4) | Từ năm 2025 đến năm 2030 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
7 | Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh | 8,2 | Dự án Nhà ở xã hội trong quy hoạch Khu Tái định cư KCN Đông Bình | Từ năm 2026 đến năm 2030 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
8 | Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân | 8,9 | Dự án Nhà ở xã hội trong quy hoạch Khu tái định cư KCN Bình Tân | Từ năm 2026 đến năm 2030 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật
9 | Xã An Phước, huyện Mang Thít | 6,8 | Dự án Nhà ở xã hội trong quy hoạch Khu tái định cư KCN An Định | Từ năm 2026 đến năm 2030 | 200 | Cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan khác theo quy định của pháp luật